## Slide 1: Projekt – rekonstrukce objektu SANDRA
Nad Opatovem 2140/2, Praha 11 - Chodov

## Slide 2: Fotografie objektu
Exteriér – objekt A + C
Exteriér – objekt B

## Slide 3: Příprava projektu - časová posloupnost
26.2.2014 – Vyhlášení soutěže na projektovou dokumentaci
21.5.2014 – Podpis smlouvy na projektovou dokumentaci
Květen 2015 – Zamítnutí žádosti stavebního povolení na změnu užívání na byty
Únor 2017 – Dokončení revize projektové dokumentace bez rekolaudace na byty
28.12.2017 – Vydání stavebního povolení na rekonstrukci Interiérů
29.1.2018 – Nabytí právní moci ROZHODNUTÍ - Stavebního povolení
Únor 2018 – Vydána revize prováděcí dokumentace stavby dle vydaného stavebního povolení
03.9.2018 – Zveřejněna soutěž na dodavatele stavebních prací
12.4.2019 – Podpis smlouvy s generálním zhotovitelem stavby
7.6.2019 – Předání staveniště generálnímu zhotoviteli a zahájení stavby
20.8.2019 – Generální zhotovitel zaslal starostovi MČ dopis o skutečném stavu na stavbě
03.03.2020 – Starosta MČ zasílá zhotoviteli výzvu k pokračování ve stavebních pracích

## Slide 4: Změnová řízení - objektivní důvody
Původní zadání s předpokládanou investicí max. do 30 mil. Kč bez DPH a tomu odpovídající rozsah zadání pro zpracování projektové dokumentace v roce 2014.
Zastropování projektových prací včetně stavebních průzkumů na nedostatečné částce 1,9 mil Kč bez DPH.
Provádění stavebních průzkumů za plného provozu budovy bez možnosti provedení sond v klíčových stavebně konstrukčních částech objektu.
Omezení rekonstrukce ze strany zadavatele na část budovy bez logických souvislostí na rozvody ZTI a Elektro.
Zadání projektové dokumentace na rekonstrukci neobsahovalo revitalizaci obálky budovy z důvodu očekáváného obnovení dotačního titulu na energetické úspory budov.
Časový rozestup 5 let mezi zadáním projektové přípravy a předáním staveniště vysoutěženému generálnímu zhotoviteli.
Stáří objektu a neúplná dokumentace k rozsahu údržby a oprav po dobu životnosti objektu.

## Slide 5: Důsledky limitovaného zadání a skutečnosti zjištěné po zahájení stavby
AZBEST - výskyt ve větší míře oproti předpokladu v projektové dokumentaci.
PODLAHOVÉ KRYTINY - nevyhovující stav. V průběhu provádění oprav bylo zjištěno více podkladních vrstev (opakované pokládání dalších vrstev bez odstranění původních / nahrazovaných).
ELEKTROINSTALACE - nevyhovující stav. Stav klíčových rozvodných bodů a rozvodných skříní v objektu v 1PP, v důsledku čehož by nebylo možné zajistit revize dle platné legislativy na rekonstruovanou část nadzemních podlaží dle PD.
KOUPELNY - nevyhovující stav. Částečná rekonstrukce a technologické řešení původních jader způsobilo funkčně a zdravotně nevyhovující stav. Kde pod obklady byla zjištěna absence hydroizolací a tím došlo k vysokému výskytu plísní. Tento stav byl tedy z hygienického hlediska neúnosný a bylo potřeba přistoupit ke komplexní rekonstrukci jader.
JÁDRA - nevyhovující stav. Při obnažení konstrukčních částí jader, byl zjištěn nevyhovující stav konstrukčních předělů mezi jednotlivými patry v stoupacím řadu.
ZTI - nevyhovující stav. Rozvody byly shledány na konci životnosti a koncové prvky neodpovídaly dnešním standardům na provozní náklady a úspory energií.
OBÁLKA BUDOVY - nevyhovující stav. Zatékání jak v místě výplní otvorů - oken, tak ve styčných spárách již degradovaného konstrukčního betonu ve stěnách budovy.

## Slide 6: Seznam provedených posudků a pasportů
2014 – EBM Expert Building Management, s.r.o. – Pasport stávajícího stavu objektu, Multifunkční objekt „Sandra“, Nad Opatovem 2140/2, Praha 4 – Chodov
Srpen 2019 – Bukovský SPS s.r.o., - Odborné vyjádření ke stavebně technickému stavu vybraných částí domu Nad Opatovem 2140/2, Praha 4, Chodov, Polyfunkční objekt Sandra ubytovna
20.9.2019 – ACCON managers & partners s.r.o. – Energetická studie revitalizace, Multifunkční objekt Sandra, Nad Opatovem 2140/2
7.1.2020 – Ing. Pavel Brabec 230Volt s.r.o., - Posudek Rozvodna Opatov
Únor 2020 – EGF Energy, spol. s r.o. – Posudek – „Posouzení stávajícího stavu celé otopné soustavy a výměníkové stanice v objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 s možností využití Energetického Managementu“
7.7.2020 – Ing. Daniel Hochtberger – Posouzení dimenze a kapacity v nových rozvodech vodovodu v objektu A v objektu Nad Opatovem 2140
8.7.2020 – JM – Elektro s.r.o. - Zpráva o stavu Elektrického zařízení záložních zdrojů DA1 a DA2 – Bytový dům nad Opatovem 2140

## Slide 7: ZMĚNOVÉ LISTY - seznam s vyčíslením
P.Č | Smluvní vztah | Název Změnového listu | Předmět | Cena INV[Kč]bez DPH | Částka [Kč] dle zákona ZZVZ bez DPH
001 | Dodatek č.1 | Demontáž a likvidace azbestu | ...vyšší počty vyústek, protip.dveří, demontáž kastlíku | 1 523 885,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 523 885,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
002 | Dodatek č.1 | Demontáž stávající elekroinstalace | ...kabely, svítidla, rozváděče, světelné zdroje, žlaby | 2 498 327,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 2 498 327,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
003 | Dodatek č.1 | Demontáž dřevěných konstrukcí | ...parapety, vestavěné skříně, kuchyňky | 818 011,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 818 011,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
004 | Dodatek č.1 | Demontáž povlakových krytin | ...koberce a PVC nalepeny ve více vrstvách | 200 639,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 314 545,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 113 906,00 Kč
005a | Dodatek č.2 | Demontáž sociálních jader | ...demontáže TZB instalací, obkladů, dlažeb, sanity. | 2 228 325,69 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 2 228 325,69 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
005b | Dodatek č.3 | Nová sociální jádra | ...nové izolace, obklady, dlažby, podhledy, ZP | 17 044 901,65 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 19 441 267,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 2 396 365,35 Kč
006 | Dodatek č.2 | Statika | ...statické úpravy | 199 385,49 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 361 940,04 Kč
 |  |  |  | odpočet | 1 162 554,55 Kč
007 | budoucí D č.4 | Demontáž a likvidace azbestu - 2.část | ...likvidace azbestu objekt A,B,C , revize VZT - objekt A,B,C | 4 281 139,63 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 4 281 139,63 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
008 | Dodatek č.3 | Bourací práce I. | ...bourání mazanin před výtahy, vybourání šachet pro TZB, bourání ostění, nadpraží | 1 888 031,19 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 928 382,64 Kč
 |  |  |  | odpočet | 40 351,44 Kč
009 | Dodatek č.1 | Záměna kan.stoup.potrubí - HDPE x PP-HT | ...záměna HDPE za PP-HT | -478 957,76 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 701 069,64 Kč
 |  |  |  | odpočet | 2 180 027,40 Kč

## Slide 8
P.Č | Smluvní vztah | Název Změnového listu | Předmět | Cena INV[Kč]bez DPH | Částka [Kč] dle zákona ZZVZ bez DPH
010 | Dodatek č.1 | Betonáž stávajících otvorů | ...betonáž otvorů po vybouraných dveřích | -192 249,03 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 317 301,82 Kč
 |  |  |  | odpočet | 509 550,85 Kč
011 | Dodatek č.1 | Celoplošný štuk stěn a stropů | ...štuk stěn a stropů - 100% | 3 604 521,44 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 3 604 521,44 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
012 | budoucí D č.4 | Revize dveří - objekt A,B, ev.C (1.PP) | ...změna specifikace dveří | 1 100 000,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 950 000,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 850 000,00 Kč
013 | budoucí D č.4 | Celková revize SDK, objekt A | ...změna rozsahu provedení SDK, - obj. A + kanceláře ? Bude i B a C? | 0,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 0,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
014 | Dodatek č.3 | Sanace stávajících betonových podlah | ...stěrky na bázi CaSO4, šití trhlin | 5 258 071,04 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 11 097 024,01 Kč
 |  |  |  | odpočet | 5 838 952,97 Kč
015 | budoucí D č.4 | Celková revize omítek, objekt A | ...rozdělení omítek na hrubé, štukové, lepidlo na ytong | 174 560,03 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 2 060 695,57 Kč
 |  |  |  | odpočet | 1 886 135,54 Kč
016 | Dodatek č.3 | Záměna protipožárních omítek za PAROC | ...protipožární omítky navýšeným rozsahem jsou cenově nevýhodné, záměna za PAROC | 817 903,76 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 512 912,31 Kč
 |  |  |  | odpočet | 695 008,55 Kč
017 | Dodatek č.2 | Elektro - záměna kabelových žlabů za kabelové příchytky | ...záměna pozinkovaných žlabů za HILTI příchytky X-ECT | -228 681,17 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 232 552,91 Kč
 |  |  |  | odpočet | 461 234,08 Kč
018 | budoucí D č.4 | ZTI - výměna uzavíracích ventilů - 2.tlakového pásma - 8.NP | záměna materiálů bez dopadu do ceny | 0,00 Kč | BEZ DOPADU DO CENY
 |  |  |  | přípočet | 429 945,33 Kč
 |  |  |  | odpočet | 294 864,72 Kč
019 | Dodatek č.2 | Záměna rozváděčů ELROZ za SCHRACK | ...záměna ELROZ za SCHRACK | 326 907,71 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 2 764 198,90 Kč
 |  |  |  | odpočet | 2 437 291,19 Kč
020 | Dodatek č.3 | Silnoproud - světelný okruh doplnění chráničů, nový jistič 25A pro klimatizační jednotku | ...rozváděč RBa, RBb, RBc, RS-2- doplnění chrániče na světlený okruh, dále doplnění 25A jističe pro klimatizační jednotku | 251 039,59 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 303 320,67 Kč
 |  |  |  | odpočet | 52 281,08 Kč

## Slide 9
P.Č | Smluvní vztah | Název Změnového listu | Předmět | Cena INV[Kč]bez DPH | Částka [Kč] dle zákona ZZVZ bez DPH
021 | Dodatek č.3 | Silnoproud - světelný okruh doplnění chráničů do rozváděčů RE | ...rozvaděč RE | 84 840,82 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 102 194,62 Kč
 |  |  |  | odpočet | 17 353,80 Kč
022 | Dodatek č.3 | Silnoproud - záměna kabelů | ...záměna samostaných bodičů za CYKY | -92 194,88 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 1 798 951,18 Kč
 |  |  |  | odpočet | 1 891 146,06 Kč
023 | Dodatek č.3 | Silnoproud - záměna kabelových tras(lišty x kabely) v bytových jednotkách | ...plastová lišta podlahová vyměněna za menší lištu vč. příslušenství(kolena, spojky..), záměna lišt za příchytky | -781 959,16 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 4 093 551,54 Kč
 |  |  |  | odpočet | 4 875 510,70 Kč
024 | Dodatek č.3 | Zabetonování otvorů v instalačních šachtách | ...vybourání nevyhovují betonové záplaty + provedení nové betonáže | 864 234,34 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 864 234,34 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
025 | Dodatek č.3 | Změny ve slaboproudých instalacích | ...EPS, ER, odpočet NS | 383 774,79 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 545 551,79 Kč
 |  |  |  | odpočet | 161 776,99 Kč
026 |  | Návrh úprav dispozice v 1.NP "C" vč. odpočtu turniketů | ...odpočet branky, turniketu, SLP - EKV |  | 
 |  |  |  | přípočet | 0,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 650 000,00 Kč
027 | budoucí D č.4 | Nové hrubé podlahy, objekt A | ...20.NP, prostory před výtahy... | 600 000,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 600 000,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
028 | budoucí D č.4 | Celková revize zdiva, objekt A | ...narovnání výkazu výměr zděných konstrukcí | 400 000,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 800 000,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 400 000,00 Kč
029 | Dodatek č.3 | Jádrové vrtání | ... jádrové vrty pro TZB, úprava oceli | -357 821,69 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 85 069,46 Kč
 |  |  |  | odpočet | 442 891,15 Kč
030 |  | Revize rozvodů struktur.kabeláže v objektu A,B- byty,kanceláře, 21, 22.NP- SLB,SLP | ...revize silnoproud, slaboproud pro objekt A, B (revize byty, kanceláře A+B, 21.a 22.NP) |  | 
031 | Dodatek č.3 | Demontáž ústředního vytápění | ..demontáž stoupaček, těles... | 6 103 685,36 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 6 103 685,36 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč

## Slide 10
P.Č | Smluvní vztah | Název Změnového listu | Předmět | Cena INV[Kč]bez DPH | Částka [Kč] dle zákona ZZVZ bez DPH
032 |  | Jádrové vrtání II, obj. A+B+C | ....j.v nové ÚT, doplnění VCP |  | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
033 | budoucí D č.4 | Úprava jádra v 21.NP + 22.NP bez SLP, SLB | ...pouze stavební část, bez SLP,SLB, dveří | 240 000,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 240 000,00 Kč
 |  |  |  | odpočet | 0,00 Kč
034 | Dodatek č.3 | ÚT - nové, obj. A,B,C | ... nový projekt otopné soustavy za nevyhovující stávající ÚT | 19 238 526,22 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 20 292 485,27 Kč
 |  |  |  | odpočet | 1 053 959,05 Kč
035 | budoucí D č.4 | Celková revize objektu "B" vč. hydroizolace terasy (bez SLP,SLB) | ... nový výkaz výměr dle nové projektové dokumentace, pouze stavební část, bez SLP,SLB, dveří | 0,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 
036 | budoucí D č.4 | Koupelny v bytech 4+kk | ... nový výkaz výměr dle nové projektové dokumentace, 20.-21.NP, 8 koupelen | 0,00 Kč | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 
037 |  | Výměníková stanice | t.č. bez zadání objednatele | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč
038 |  | Obálka budovy- KZS + střecha + okna | t.č. bez zadání objednatele | 65 700 000,00 Kč | 65 700 000,00 Kč
039 |  | Celková revize objektu "C" | t.č. bez zadání objednatele |  | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 
040 |  | Rozvodna + rozvody v 1.PP | t.č. bez zadání objednatele |  | 
041 | budoucí D č.4 | Bourací práce II., objekt A | ...pokračování ZL 008 |  | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 
042 | budoucí D č.4 | Prodloužení doby výstavby | prodloužení harmonogramu prací o čtyři měsíce | 6 182 280,08 Kč | 6 182 280,08 Kč
043 |  | Úprava kuchyní v BJ | nové kuchyňky dle tbl.PSV |  | 
 |  |  |  | přípočet | 
 |  |  |  | odpočet | 
044 |  | Neobsazeno | revizní otvory a dvířka přesunuty do jednotlivých profesí- SDK, zdění, protipožáry do dveří ZL012 (samostatný výkaz) |  | 
045 | ??? | Celková revize VV SIL- narovnání množství SUB vs.INV | narovnání množství SUB vs.INV |  | 
 |  |  |  | 141 781 127,14 Kč | 198 088 530,69 Kč

## Slide 11: ZMĚNOVÉ LISTY - přehled limitů a čerpání
Cena díla interiéru - dle SOD 247.000.418,00 Kč
Cena díla interiéru - dle Změnových listů 141.131.127,14 Kč
Cena díla exteriéru - Obálka budovy 67.600.000,00 Kč
Změny dle §222:
  - Dle odst. 4 do maximálního limitu 15% 7.856.840,11 Kč
  - Dle odst. 5 do maximálního limitu 50% 37.761.388,93 Kč
  - Dle odst. 6 do maximálního limitu 50% 58.634.363,74 Kč
  - Dle odst. 5 a 6 do nárůst do limitu 30% 68.456.150,72 Kč
Veškeré změnové listy jsou v limitech dle uvedeného zákona o veřejných zakázkách č. 144/2016 Sb.

## Slide 12: Změnové listy – vyčíslení dle Dodatků SOD
Celková cena díla dle SOD 247.000.418,00 Kč
Dodatek č. 1:
  Celková změna 7.974.176,65 Kč
  Vícepráce 10.777.660,89 Kč
  Méněpráce 2.803.484,25 Kč
Dodatek č. 2:
  Celková změna 2.525.937,72 Kč
  Vícepráce 6.587.017,54 Kč
  Méněpráce 4.061.079,82 Kč
Dodatek č. 3:
  Celková změna 50.703.033,33 Kč
  Vícepráce 68.168.630,18 Kč
  Méněpráce 17.465.597,15 Kč
Dodatek č. 4 (v přípravě)
  Celková změna 12.977.979,74 Kč
  Vícepráce a méně práce ještě neupřesněny
Dodatek č. X (bez zařazení) 66.950.000,00 Kč
Z toho budou zahrnuté do nového VŘ na obálku budovy 67.600.000,00 Kč

## Slide 13: Posloupnost dalších kroků pro rekonstrukci
Realizace projektové dokumentace na rekonstrukci obálky budovy
Koordinace obou stavebních činností rekonstrukce objektu:
  Interiéru
  Exteriéru
Monitoring dotačních příležitostí na rekonstrukci obálky budovy

## Slide 14: Fotodokumentace
Bourání a čištění instalačních šachet
Realizace nového stoupacího potrubí ZTI

## Slide 15: Fotodokumentace
Vyzdívání nových hygienických jader
Nově omítnutý a vyštukovaný pokoj (bez výmalby)

## Slide 16: Fotodokumentace
Požární obklad PAROC
Požární obklad PAROC

## Slide 17: Fotodokumentace
Nové obklady sprchových koutů

## Slide 18: Fotodokumentace
Nové podlahové stěrky pod laminátové podlahy

## Slide 19: Fotodokumentace
Rozvody slaboproudé instalace v 1. PP

## Slide 20: Děkuji za pozornost